## PPI
Municipio de Atarjea, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en Pesos)
[6 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0002 | FOMEN ACCIONES DE VINCULACION ENTRE SOCIEDAD Y GOB | 5150 | BIENES MUEBLES | 31111M050020000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 67999.99 | 17999.99 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 26.47% | 0% | 0%
E0011 | CONSTRUCCION REHABILITACION Y GESTION DE OBRA PUBL | 5150 | BIENES MUEBLES | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
E0005 | SERV PUBLICOS ASEO LIMPIEZA PARQUES Y JARD ALUMBRA | 5410 | BIENES MUEBLES | 31111M050050000 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1500000 | 1516800 | 1516800 |  |  |  | Porcentaje | 101.1% | 100% | 0% | 0%
E00180205 | CONST CUARTO DORM LOC SAN JUAN DIOS | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 94874.5 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E00180209 | CONST CUARTO DORM LOC CHARCO | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 9465.09 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E00180211 | CONST CUARTO DORM LOC APARTADERO | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 9465.1 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E00180213 | CONST CUARTO DORM LOC ALAMOS | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 84801.53 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E00180230 | CONS CUARTO DOR LLANITOS A (EL REPASADERO) | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 9465.1 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E00180231 | CONTRUCCION CUARTO DORMITORIO LOC EL TORO | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E00180234 | CUARTO DORM 6 LOC | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 26946.61 | 26946.61 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
E00180235 | CUARTO COCINA 8 LOC | 6110 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 361966.69 | 361966.69 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K000102 | CONSTRUCCION CALLE CONCRE LOC CERRO PRIETO C CHARQ | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000212 | CONS ELECTRIFICACION CARRICILLO CALLE EL NOGAL | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 722771.06 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000213 | CONS ELECTRIFICACION RUMBO AL PARQUE ALAMOS | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 675354.39 | 538042.23 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 79.67% | 0% | 0%
K000214 | CONS ELECTRIFICACION CALLE PRIN CANCHA DURAZNO | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 223728.39 | 197345.32 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 88.21% | 0% | 0%
K000501 | EQUIPA ELECTRIFICA POZO AGUA SAN ANTON- DURAZNO | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 1695729.36 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000502 | EQUIPA ELECTRIFICACION POZO DE AGUA CHARCAS | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 1542227.06 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000503 | CONSTRUCCI TANQUE Y RED DISTRIBUCION PIEDRA GORDA | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 643522.11 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000504 | CONST RECOLECCION CAPTACION AGUA PLUVIAL SAN JUAN | 6130 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 9061.87 | 4284.79 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 47.28% | 0% | 0%
K00010101 | CONSTRU CALLE CONCRETO EN CALLE BENIT JUAREZ ATARJ | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 8075.13 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000102 | CONSTRUCCION CALLE CONCRE LOC CERRO PRIETO C CHARQ | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 553923.26 | 553923.26 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K00011202 | CONST CALLE CON CONCRET LOC ALDAMA CALLE AL SALTO | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 574.03 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K00011401 | CONST CALLE LOC CANTON A LA IGLESIA | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 1016.5 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K00011602 | CONSTRUCCION DE CALLE ALAMOS ACCESO PRINCIPAL | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 2100009.63 | 1645096.1 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 78.34% | 0% | 0%
K00011701 | CONSTR CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA PIEDRA GORDA | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 1040125.17 | 1040125.16 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K00011801 | CONST CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA LOC MEZQU | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 1420.86 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K00011902 | CONST DE PAVIMENTO CON CONCR APARTADERO 3RA ETAPA | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 1560621.27 | 1560621.27 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K00012101 | CONST PAV CON EMPED HUELLAS CON CONCRET SAN ANTON | 6140 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 6386.74 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0011 | CONSTRUCCION REHABILITACION Y GESTION DE OBRA PUBL | 6150 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 850000 | 850000 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
| CONSTRUCCION REHABILITACION Y GESTION DE OBRA PUBL | 6160 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 26555937.3 | 29539290.62 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000403 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN | 6190 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 0 | 83631.21 | 74945.61 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 89.61% | 0% | 0%
E0011 | CONSTRUCCION REHABILITACION Y GESTION DE OBRA PUBL | 6310 | OBRA | 31111M050011000 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 104000 | 104000 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 29009937.3 | 43563253.28 | 7558097.03 | [6 empty] | 0% | 0%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"